イベント企画書

提出日　20XX年○月○日

提出者　○○商店会 イベント担当 ○○ ○○

| イベント名 | ○○商店街 親子でまわる秋のスタンプラリー |
| --- | --- |
| 目的 | 子育て世代に商店街を知ってもらい、ふだんの買い物で来てもらうきっかけをつくる。 |
| 日時 | 20XX年10月○日(土)10:00〜15:00(雨天決行) |
| 会場 | ○○商店街(参加店20店)、ゴールは○○公園の広場 |
| 対象・人数 | 小学生以下の子どもと家族 300組(約800人)を予定 |

当日のプログラム

| 時間 | 内容 | 担当 |
| --- | --- | --- |
| 9:00 | スタッフ集合・受付テントの設営 | 全員 |
| 10:00 | 受付開始(台紙の配布)・スタンプラリー開始 | 受付:○○ |
| 12:00〜13:00 | 公園の広場でキッチンカー・ミニステージ | ステージ:△△ |
| 15:00 | スタンプの受付終了・景品の配布終了 | 景品:□□ |
| 15:30 | 片付け・ふり返り | 全員 |

集客の方法

| 告知 | 商店街のポスター(9月中旬から)、近くの小学校・保育園へのチラシ配布、SNS、地域の情報誌 |
| --- | --- |

予算

| 項目 | 金額 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 景品 | 150,000円 | 参加賞(お菓子)300個、抽選の景品(商店街の商品券) |
| 印刷 | 60,000円 | ポスター・チラシ・スタンプ台紙 |
| 会場・設備 | 40,000円 | テント・机・いすのレンタル |
| 保険 | 10,000円 | イベント保険 |
| 予備費 | 20,000円 |  |
| 合計 | 280,000円 | 商店会の予算から支出(参加店の負担なし) |

準備のスケジュール

| 時期 | やること |
| --- | --- |
| 8月 | 企画の決定、参加店の募集、保険・レンタルの手配 |
| 9月 | ポスター・チラシの制作と配布、景品の用意 |
| 10月 | スタッフの打ち合わせ、当日の運営、終わったあとのふり返り |