企 画 書

提出日　20XX年○月○日

提出先　○○部長　　提出者　○○部 ○○ ○○

| 企画名 | 雨の日のご来店キャンペーン「雨の日スタンプ2倍」 |
| --- | --- |
| 背景・目的 | 雨の日は来店客数が晴れの日より約3割少ない(昨年の売上データより)。 雨の日に来店する理由をつくり、客数の落ちこみを減らすことを目的とする。 |
| 企画の内容 | ・雨の日は、ポイントカードのスタンプを2倍にする ・雨の日限定で、傘の水滴をふくタオルの貸し出しと、温かいドリンクの試飲を行う ・当日の朝、SNSと店頭のボードで「今日は雨の日スタンプ2倍」を知らせる |
| イメージ | (店頭ボードやPOPのイメージ図・写真をここに貼る) |
| 対象 | ポイントカードを持っている常連のお客様(会員 約2,400人)と、近くで働く人 |
| 期待する効果 | 雨の日の来店客数を10%増やす(1日あたり約30人増)。ポイントカードの新規登録を月50人増やす。 |
| 実施期間 | 20XX年6月1日〜7月31日(梅雨の時期・2か月) |
| 予算 | 合計 12万円(ボード・POPの制作 3万円、タオル 2万円、試飲のドリンク 5万円、予備費 2万円) |
| 体制 | 企画・効果の集計:販売促進課 ○○ 店頭の運営:各店の店長 SNS:広報 △△ |
| スケジュール | 5月上旬 承認・準備開始 5月下旬 POPの制作・スタッフへの説明 6月1日 開始 8月上旬 効果の報告 |
| 効果の測り方 | 雨の日の客数・売上を、昨年の同じ時期の雨の日と比べる。スタンプ2倍を使った人数を集計する。 |
| 備考 | 効果が大きければ、秋の長雨の時期(9〜10月)にも続けることを検討する。 |