## 工程表
工程表(日単位) | [6 empty] | 表示の開始日 | 2026-11-01 | ※黄色の列が今日です。土日は灰色。
| 件名・工事名 | (例)○○ビル 改修工事
No | 工程・作業 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 進捗
1 | 準備・仮設工事 | 山田 | 2026-11-01 | 2026-11-03 |  | 100%
2 | 解体工事 | 佐藤 | 2026-11-04 | 2026-11-08 |  | 100%
3 | 配管・配線工事 | 鈴木 | 2026-11-09 | 2026-11-16 |  | 50%
4 | 内装下地 | 田中 | 2026-11-13 | 2026-11-20 |  | 20%
5 | 内装仕上げ | 田中 | 2026-11-21 | 2026-11-26 |  | 0%
6 | 設備の取り付け | 鈴木 | 2026-11-23 | 2026-11-27 |  | 0%
7 | 清掃・検査 | 山田 | 2026-11-28 | 2026-11-29 |  | 0%
8 | 引き渡し | 山田 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  | 0%
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
■ 濃い色=進んだ分 ■ 薄い色=予定の期間 (進捗に 50% のように入れると、その分だけ濃くなります)