## 工程表
工程表(週単位・3か月) | [6 empty] | 表示の開始日 | [5 empty] | 2026-11-01 | [6 empty] | ※週単位は、開始日を月曜日にすると見やすくなります。
| 件名・工事名 | (例)新サービス公開プロジェクト
No | 工程・作業 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 進捗
[7 empty] | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週
1 | 企画・要件の整理 | 企画部 | 2026-11-01 | 2026-11-14 |  | 100%
2 | 設計 | 開発部 | 2026-11-15 | 2026-12-05 |  | 60%
3 | 制作・開発 | 開発部 | 2026-11-29 | 2027-01-02 |  | 10%
4 | テスト | 品質管理 | 2026-12-27 | 2027-01-16 |  | 0%
5 | 公開準備 | 企画部 | 2027-01-10 | 2027-01-23 |  | 0%
6 | 公開・ふり返り | 全員 | 2027-01-24 | 2027-01-30 |  | 0%
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
■ 濃い色=進んだ分 ■ 薄い色=予定の期間 (進捗に 50% のように入れると、その分だけ濃くなります)