## 進捗管理表
進捗管理表 | [5 empty] | プロジェクト | 新店舗オープン準備 |  |  | 全体の進捗
[6 empty] | 基準日 |  |  |  | 遅れの工程
進捗率を入れると、予定の日付から見た遅れを判定します。重みは工程の大きさ(全体の進捗率の計算に使う)。基準日は今日の日付です。
No. | 工程・作業 | 担当 | 重み | 予定開始 | 予定終了 | 実績開始 | 実績終了 | 進捗率 | 予定の 進捗率 | 状況 | メモ
1 | 物件の契約・内装の打合せ | 店長 | 2 | 2026-09-15 | 2026-09-25 | 2026-09-15 | 2026-09-26 | 100%
2 | 内装工事 | 工務店 | 5 | 2026-09-27 | 2026-10-20 | 2026-09-28 |  | 80% |  |  | 照明の取付けが遅れ
3 | 什器・備品の発注 | 佐藤 | 2 | 2026-10-05 | 2026-10-15 | 2026-10-05 | 2026-10-13 | 100%
4 | スタッフの採用 | 田中 | 3 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 2026-09-30 |  | 60% |  |  | 面接 残り3名
5 | スタッフの研修 | 田中 | 2 | 2026-10-31 | 2026-11-09 |  |  | 0%
6 | チラシ・Webでの告知 | 鈴木 | 2 | 2026-10-22 | 2026-11-06 | 2026-10-22 |  | 10%
7 | オープン前の最終確認 | 店長 | 1 | 2026-11-10 | 2026-11-12 |  |  | 0%
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## 週次の進捗報告
週次 進捗報告
プロジェクト | 新店舗オープン準備
報告日・報告者 | 20XX年○月○日 店長 ○○ ○○
全体の進捗
遅れの工程
| 今週やったこと | 来週やること
内装工事 | 照明以外の工事が完了 | 照明の取付け(○日予定)
採用 | 面接5名、うち2名を採用 | 残り3名の面接
告知 | チラシのデザインを決定 | チラシの印刷・ポスティング
課題・相談したいこと | 照明の部品の入荷が遅れている。オープン日に間に合わない場合の対応を相談したい。
その他