## WBS
WBS(作業分解表)
プロジェクト |  | (例)社内の勤怠システムの入れかえ
レベル | WBS | 作業名 | 成果物(できあがるもの) | 担当 | 開始 | 期限 | 工数 (人日) | 状況 | メモ
1 |  | 企画・準備
2 |  | 今の課題の洗い出し | 課題一覧 | 田中 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 2 | 完了
2 |  | 新しいシステムの比較・選定 | 比較表・稟議書 | 田中 | 2026-11-07 | 2026-11-16 | 4 | 完了
1 |  | 導入
2 |  | 初期設定 | 設定シート | 佐藤 | 2026-11-17 | 2026-11-26 |  | 進行中
3 |  | 社員データの登録 | 社員一覧(CSV) | 佐藤 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 2 | 完了
3 |  | 勤務パターンの設定 |  | 佐藤 | 2026-11-21 | 2026-11-26 | 3 | 進行中
2 |  | テスト運用 | テスト結果の報告書 | 鈴木 | 2026-11-27 | 2026-12-06 | 4 | 未着手
1 |  | 本番・定着
2 |  | 社員向け説明会 | 説明資料・マニュアル | 山田 | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 2 | 未着手
2 |  | 本番の運用開始・ふり返り | ふり返りの議事録 | 全員 | 2026-12-10 | 2026-12-17 | 2 | 未着手
工数の合計(人日) |  |  | ※レベル(1〜3)を選ぶとWBS番号が自動で付きます。1=大きなまとまり、2=作業、3=さらに細かい作業。
作業の数 |  |  | ※下に細かい作業(レベル3)がある行は、工数を空けておくと合計が二重になりません。期限を過ぎて完了していない作業は、状況が赤字になります。
完了
完了の割合