## 外注管理表
外注管理表(外注先への発注・納品・支払いの記録)
黄色のセルに入力します。消費税と合計は自動計算です。状態は「納期遅れ」「支払待ち」などを自動で表示し、納期遅れと支払期限切れは赤くなります。
|  |  | 消費税率 | 10%
No | 外注先 | 案件名・作業内容 | 発注日 | 納期 | 発注金額 (税抜) | 消費税 | 合計(税込) | 納品日 | 支払予定日 | 支払日 | 状態
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
| 合計 | [6 empty] | 未払い(税込)
・状態:支払日が入ると「完了」。納品日が空で納期を過ぎると「納期遅れ」、納品後に支払予定日を過ぎても支払日が空だと「支払期限切れ」です。 ・発注書・納品書・請求書の番号は、案件名の欄に書いておくと照合しやすくなります。
もてなしお motenashio.com
Formulas:
状態 = IF([外注先]="","",IF([支払日]<>"","完了",IF([納品日]="",IF(AND([納期]<>"",[納期]<TODAY()),"納期遅れ","作業中"),IF(AND([支払予定日]<>"",[支払予定日]<TODAY()),"支払期限切れ","支払待ち"))))

## 外注先一覧
外注先一覧
外注先ごとの連絡先や支払い条件をまとめます。
No | 外注先(会社・屋号) | 担当者・連絡先 | 得意な作業 | 締め日・支払日 | インボイスの登録番号 | 契約書・機密保持 | メモ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
もてなしお motenashio.com

## 記入例
外注管理表(外注先への発注・納品・支払いの記録)
黄色のセルに入力します。消費税と合計は自動計算です。状態は「納期遅れ」「支払待ち」などを自動で表示し、納期遅れと支払期限切れは赤くなります。
| 記入例 |  | 消費税率 | 10%
No | 外注先 | 案件名・作業内容 | 発注日 | 納期 | 発注金額 (税抜) | 消費税 | 合計(税込) | 納品日 | 支払予定日 | 支払日 | 状態
1 | スタジオ光 | 新商品パンフレットの撮影(10カット) | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 120000 |  |  | 2026-10-14 | 2026-11-30
2 | 株式会社ことのは | 会社案内の文章作成(8ページ) | 2026-10-05 | 2026-10-31 | 160000 |  |  | 2026-10-30 | 2026-11-30
3 | デザイン工房みなと | パンフレットのデザイン・入稿データ作成 | 2026-10-10 | 2026-11-07 | 280000
4 | 佐々木 健(個人) | ホームページの更新作業(10月分) | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 50000 |  |  | 2026-10-31 | 2026-11-10 | 2026-11-10
5 | 山田印刷株式会社 | パンフレット印刷 A4・8ページ 3,000部 | 2026-11-01 | 2026-11-25 | 198000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
| 合計 | [6 empty] | 未払い(税込)
・状態:支払日が入ると「完了」。納品日が空で納期を過ぎると「納期遅れ」、納品後に支払予定日を過ぎても支払日が空だと「支払期限切れ」です。 ・発注書・納品書・請求書の番号は、案件名の欄に書いておくと照合しやすくなります。
もてなしお motenashio.com
Formulas:
状態 = IF([外注先]="","",IF([支払日]<>"","完了",IF([納品日]="",IF(AND([納期]<>"",[納期]<TODAY()),"納期遅れ","作業中"),IF(AND([支払予定日]<>"",[支払予定日]<TODAY()),"支払期限切れ","支払待ち"))))

## 外注先一覧(記入例)
外注先一覧
外注先ごとの連絡先や支払い条件をまとめます。
記入例
No | 外注先(会社・屋号) | 担当者・連絡先 | 得意な作業 | 締め日・支払日 | インボイスの登録番号 | 契約書・機密保持 | メモ
1 | スタジオ光 | 中村様 03-0000-0000 | 商品・人物の撮影 | 月末締め・翌月末払い | T1234567890123 | 基本契約あり・機密保持あり | 撮影データはクラウドで受け取り
2 | デザイン工房みなと | 高橋様 info@example.com | パンフレット・チラシ | 月末締め・翌月末払い | T2345678901234 | 基本契約あり | 修正は2回まで料金内
3 | 佐々木 健(個人) | 090-0000-0000 | ホームページの更新 | 月末締め・翌月10日払い | 登録なし | 業務委託契約書あり | 源泉徴収の対象か毎回確認
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
もてなしお motenashio.com