## 課題管理表
課題管理表
課題を1行ずつ書き、担当と期限を決めて完了まで管理します。期限を過ぎて完了していない課題は赤くなります。上に状態ごとの件数が出ます。
|  |  | 未着手 |  | 対応中 |  | 完了 |  | 期限切れ
No | 起票日 | 分類 | 課題の内容 | 優先度 | 担当 | 期限 | 状態 | 完了日 | 対応内容・メモ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
もてなしお motenashio.com

## 記入例
課題管理表
課題を1行ずつ書き、担当と期限を決めて完了まで管理します。期限を過ぎて完了していない課題は赤くなります。上に状態ごとの件数が出ます。
| 記入例 |  | 未着手 |  | 対応中 |  | 完了 |  | 期限切れ
No | 起票日 | 分類 | 課題の内容 | 優先度 | 担当 | 期限 | 状態 | 完了日 | 対応内容・メモ
1 | 2026-11-02 | システム | 予約画面がスマホで横にずれる | 高 | 伊藤 | 2026-11-13 | 対応中 |  | iPhoneのSafariで発生。CSSを修正中
2 | 2026-11-02 | 運用 | 問い合わせの返信テンプレートを作る | 中 | 佐藤 | 2026-11-20 | 未着手
3 | 2026-11-04 | システム | 管理画面のCSV出力で文字化け | 中 | 伊藤 | 2026-11-10 | 完了 | 2026-11-09 | UTF-8(BOMつき)で出力するよう修正
4 | 2026-11-06 | 営業 | 料金表の改定案を作る | 高 | 小林 | 2026-11-06 | 未着手 |  | 部長の確認待ち
5 | 2026-11-09 | その他 | 年末年始の営業日を告知する | 低 | 佐藤 | 2026-12-10 | 未着手
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
もてなしお motenashio.com