## プロジェクト計画書
プロジェクト計画書
作成日・版
プロジェクト名
責任者(PM) |  |  | 期間
背景・目的
ゴール (達成の基準)
やること (スコープ)
やらないこと
体制
役割 | 氏名・所属 | 担当すること |  | 連絡先・メモ
スケジュール(マイルストーン)
予定日 | マイルストーン(区切り) |  |  | 担当 | 状態
予算
リスクと対策
考えられるリスク |  |  | 影響 | 対策
会議・報告
もてなしお motenashio.com

## 記入例
プロジェクト計画書
記入例 |  |  | 作成日・版 | 2026/11/10 第1版
プロジェクト名 | 会員向け予約サイトのリニューアル
責任者(PM) | 伊藤 拓也(IT推進室) |  | 期間 | 2026/11/16〜2027/3/31
背景・目的 | 今の予約サイトはスマホで使いにくく、電話予約が全体の6割をしめている。受付の負担を減らし、24時間予約できるようにするため、スマホ対応の予約サイトに作りかえる。
ゴール (達成の基準) | ①2027年3月末に新サイトを公開する ②公開3か月後に、ネット予約の割合を40%→70%にする ③電話の問い合わせ件数を月300件→150件にする
やること (スコープ) | 予約画面のデザイン・開発、会員情報の移行、スタッフ向けの管理画面、操作マニュアルの作成
やらないこと | 決済(クレジットカード)の導入、アプリの開発(来年度に検討)
体制
役割 | 氏名・所属 | 担当すること |  | 連絡先・メモ
PM | 伊藤(IT推進室) | 全体の進行・予算の管理 |  | 内線 210
開発 | ○○システム株式会社 | 設計・開発・テスト |  | 担当:中村様
現場代表 | 佐藤(受付) | 受付の業務の説明・テストへの参加 |  | 内線 105
承認 | 鈴木部長 | 仕様と予算の最終決定
スケジュール(マイルストーン)
予定日 | マイルストーン(区切り) |  |  | 担当 | 状態
2026-11-30 | 要件の決定(画面と機能の一覧) |  |  | 伊藤 | 進行中
2026-12-25 | 画面デザインの決定 |  |  | ○○システム | 予定
2027-02-15 | 開発完了 |  |  | ○○システム | 予定
2027-03-05 | 受付スタッフによるテスト |  |  | 佐藤 | 予定
2027-03-20 | 会員情報の移行・マニュアル完成 |  |  | 伊藤 | 予定
2027-03-31 | 新サイト公開 |  |  | 伊藤 | 予定
予算 | 開発費 380万円(税抜)/保守費 月3万円/予備費 30万円
リスクと対策
考えられるリスク |  |  | 影響 | 対策
会員情報の移行で、データがうまく移らない |  |  | 大 | 2月にテスト移行を1回行い、結果を確認する
受付スタッフが操作に慣れない |  |  | 中 | 公開2週間前に操作説明会。マニュアルに画面の写真を入れる
要件の追加でスケジュールが遅れる |  |  | 中 | 追加の要望は来年度の改善に回す。変更は部長の承認を得る
会議・報告 | 週1回(月曜10時)定例会議。進捗は課題管理表で共有し、月末に部長へ報告する。
もてなしお motenashio.com